## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Võ Anh Huy | Nguyễn Lâm Gia Khang | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tìm hiểu lập trình C# cơ bản | Lập trình trên windowform | x | x | 2019-09-17 | 2019-09-28
Phân tích thuật toán | 5 thuật toán cần demo | x | x | 2019-09-28 | 2019-10-01
Tiến hành demo | Vẽ nền Giao diện | x | x | 2019-10-01 | 2019-10-03
| Tìm hiểu về hiệu ứng động trên winform | x | x | 2019-10-03 | 2019-10-05
| Test với 1 thuật toán | x | x | 2019-10-05 | 2019-10-10
| Bản demo hoàn chỉnh 5 thuật toán | x | x | 2019-10-10 | 2019-10-24
| Hiệu chỉnh theo nhận xét của giáo viên | x | x | 2019-10-25 | 2019-10-27
Báo cáo đồ án | Viết báo cáo file word và chuẩn bị file powerpoint | x | x | 2019-10-27 | 2019-10-31